## Лист1
Этап проекта | Начало | Длительность | Конец
Изучить предметную область | 2022-10-07 | 7 | 2022-10-14
Создать ER-диаграмму | 2022-10-15 | 3 | 2022-10-18
Создать базу данных | 2022-10-19 | 24 | 2022-11-12
Сделать макет веб приложения | 2022-11-13 | 7 | 2022-11-20
Кодинг | 2022-11-21 | 24 | 2022-12-15